รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ครั้งที่ 1  รอบเดือนมีนาคม  2566)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕65 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖6) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ											1

1. 	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล						1

2. 	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน					2

3. 	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล							2

4. 	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล							4

5. 	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล						7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล								8 - 24

ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ							25 - 26

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

--------------------------------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     เทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือก

จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

3

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1      มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช

2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลเทพราชทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

เทพราชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล           มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

6

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช      มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

7

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย  ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม        งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช

8

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

----------------

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 มีนาคม 2566)

2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.1.3 พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

๔. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

6.  การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย

7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

9.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

10.  บำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

11. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย

๑2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

13.  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

14.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

15.  คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ

16.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9

2.1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ประกอบด้วย

1. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี

2. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ

4. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

6. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  มีความอุดมสมบูรณ์และมี

ความหลากหลาย  ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น

8. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

9.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

2.1.5 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนายั่งยืน  ประชาชนมั่งคั่ง”

10

๑0

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่       ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) |  | โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง(เฉพาะปี พ.ศ. 2566) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 105 | 209,252,100 | 33 | 53,976,200 | 138 | 263,228,300 |
| การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 73 | 28,193,000 | 2 | 100,000 | 75 | 28,293,000 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 1,910,000 | 1 | 100,000 | 11 | 2,010,000 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 32 | 16,418,000 | - | - | 32 | 16,418,000 |
| การบริหารจัดการองค์การและ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 17 | 20,595,000 | - | - | 17 | 20,595,000 |
| รวม | 237 | 276,368,100 | 36 | 54,176,200 | 273 | 330,544,300 |

๑1

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 33,198,740 บาท และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ  งบประมาณ 7,656,000 โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 22 | 14,924,900 |
| การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 56 | 24,865,740 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 50,000 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 130,100 |
| การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 10 | 884,000 |
| รวม | 95 | 41,034,740 |

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีจำนวน 88 โครงการ  ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง –นางบุญนำ) หมู่ที่ 1 | 497,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา-หัวทุ่ง หมู่ที่ 7 | 484,500 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายแยกคลองไทร- บ้านนายชาลีหมู่ที่ 8 | 484,500 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่9 | 27,700 | โอนลด 516,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคด-ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11 | 497,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-หูน้ำฉาหมู่ที่ 13 | 484,500 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจอแจ – คลองไทร หมู่ที่ 12 | 352,300 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเทพ – ถ้ำเสือ หมู่ที่ 15 | 484,500 |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 480,000 |  |

๑2

| 10 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 361,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 361,000 |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 480,000 |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 361,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บริเวณถนนสายใสใหญ่ – เขาคา)หมู่ที่ 2 | 0 | โอนลด 300,000 |
| 15 | โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการจราจร | 30,000 |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชัย – ไสใหญ่ หมู่ที่ 2 | 496,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 | 481,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีดา – หัวฝาย หมู่ที่ 10 | 421,900 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 19 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 485,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  |  |  |
| 20 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 150,000 |  |
| 21 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 |  |
| 22 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 |  |
| 23 | โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 3,000 |  |
| 24 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 |  |
| 25 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 |  |
| 26 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน | 180,000 |  |
| 27 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง | 234,100 |  |

๑3

| 28 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง | 169,200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง | 695,000 |  |
| 30 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาอบต.เทพราช และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช | 1,170,000 |  |
| 31 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | 336,000 |  |
| 32 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | 546,000 |  |
| 33 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | 483,000 |  |
| 34 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | 378,000 |  |
| 35 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | 252,000 |  |
| 36 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | 40,000 |  |
| 37 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 |  |
| 38 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 0 | โอนลด 100,000 |
| 39 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 0 | โอนลด 50,000 |
| 40 | โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 20,000 |  |
| 41 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 |  |
| 42 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน | 40,000 |  |
| 43 | โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย | 15,000 |  |
| 44 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | 15,000 |  |
| 45 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 20,000 |  |
| 46 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | 50,000 |  |
| 47 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” | 300,000 | โอนลด 200,000 |
| 48 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | 90,000 |  |
| 49 | โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2566 | 0 | โอนลด 140,000 |
| 50 | โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 20,000 |  |
| 51 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | 15,000 |  |
| 52 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | 15,000 |  |

๑4

| 53 | โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | 15,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | 15,000 |  |
| 55 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | 15,000 |  |
| 56 | โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์) | 15,000 |  |
| 57 | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11) | 225,000 |  |
| 58 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12) | 45,000 |  |
| 59 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) | 150,000 | โอนลด 100,000 |
| 60 | โครงการแห่เทียนพรรษา | 5,000 |  |
| 61 | โครงการงานประเพณีชักพระ | 120,000 |  |
| 62 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | 350,000 |  |
| 63 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช | 30,000 |  |
| 64 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 40,000 |  |
| 65 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 3,000 |  |
| 66 | โครงการแห่หมรับเดือนสิบ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 20,000 |  |
| 67 | โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ | 525,600 |  |
| 68 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | 50,000 |  |
| 69 | โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7 วัน อันตราย) | 95,000 |  |
| 70 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 0 | โอนลด 250,000 |
| 71 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง) | 32,000 |  |
| 72 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราช | 14,221,620 |  |
| 73 | เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในตำบลเทพราช | 3,291,120 |  |
| 74 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลเทพราช | 44,100 |  |
| 75 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | 182,000 |  |

๑5

| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| 77 | โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ | 50,000 |  |
| 78 | โครงการธนาคารขยะ | 10,000 |  |
| 79 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ | 12,000 | โอนลด 20,000 |
| 80 | จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก | 8,100 | โอนลด 991,900 |
| 81 | โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ | 50,000 |  |
| 82 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน หมู่ที่ 3 | 0 | โอนลด 300,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |
| 83 | โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | 30,000 |  |
| 84 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 30,000 |  |
| 85 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 15,000 |  |
| 86 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | 0 | โอนลด 200,000 |
| 87 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 80,000 | โอนลด 420,000 |
| 88 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช | 20,000 |  |
| 89 | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี | 5,000 |  |
| 90 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 200,000 |  |
| 91 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 500,000 |  |
| 92 | โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 4,000 | โอนลด 296,000 |
|  | รวม 92 โครงการ | 33,198,740 |  |

๑6

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีจำนวน 3 โครงการ  ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางน.ศ.ถ.110-07 สายกิ่งทอง-วังหิน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 1 | 3,343,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางน.ศ.ถ.110-57 สายต้นมะปราง-คลองไทร บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 8 | 2,696,000 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางน.ศ.ถ.110-70 สายไสคา-ม.8 ฉลองบ้านสระยูงหมู่ที่ 11 | 1,617,000 |  |
|  | รวม 3 โครงการ | 7,656,000 |  |

๑7

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จำนวนเงิน 10,676,229.84 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 10,676,229.84 บาท  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง) | 32,000 | 32,000 |  |
| 2 | โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ | 525,600 | 217,440 | ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน |
| 3 | โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7 วัน อันตราย ) | 95,000 | 37,980 | เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 25๖6 |
| 4 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน | 180,000 | 179,970 |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช 5 แห่ง | 234,100 | 95,400 |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง | 695,000 | 298,770 | เทอม 2/2565 |
| 7 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาอบต.เทพราช และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช | 1,170,000 | 480,067.84 | เทอม 2/2565 |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | 336,000 | 158,400 | เทอม 2/2565 |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | 546,000 | 264,450 | เทอม 2/2565 |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | 483,000 | 239,550 | เทอม 2/2565 |

๑8

| ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | 378,000 | 186,150 | เทอม 2/2565 |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | 252,000 | 115,200 | เทอม 2/2565 |
| 13 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 20,000 | 20,000 |  |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | 50,000 | 49,870 |  |
| 15 | โครงการงานประเพณีชักพระ | 120,000 | 119,500 |  |
| 16 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | 350,000 | 349,750 |  |
| 17 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 3,000 | 3,000 |  |
| 18 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,221,620 | 6,271,800 | ต.ค.65 – มี.ค. 66 |
| 19 | สนับสนุนเบี้ยความพิการ | 3,291,120 | 1,349,400 | ต.ค.65 – มี.ค. 66 |
| 20 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 44,100 | 12,000 | ต.ค.65 – มี.ค. 66 |
| 21 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | 182,000 | 169,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |
| 22 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 15,000 | 6,932 |  |
| 23 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช | 20,000 | 19,600 |  |
|  | รวม 23 โครงการ | 23,243,540 | 10,676,229.84 |  |

19

๑9

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 69 โครงการ  ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง –นางบุญนำ) หมู่ที่ 1 | 497,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา-หัวทุ่ง หมู่ที่ 7 | 484,500 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายแยกคลองไทร-บ้านนายชาลี หมู่ที่ 8 | 484,500 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่9 | 27,700 โอนลด 516,000 | - | โอนงบประมาณ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคด-ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11 | 497,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-หูน้ำฉาหมู่ที่ 13 | 484,500 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจอแจ – คลองไทร หมู่ที่ 12 | 352,300 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเทพ – ถ้ำเสือ หมู่ที่ 15 | 484,500 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 480,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 361,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 11 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 361,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 480,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 361,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บริเวณถนนสายใสใหญ่ – เขาคา)หมู่ที่ 2 | 0 โอนลด 300,000 | - | โอนงบประมาณ |

20

| 15 | โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการจราจร | 30,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชัย – ไสใหญ่ หมู่ที่ 2 | 496,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 | 481,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีดา – หัวฝาย หมู่ที่ 10 | 421,900 ตั้งจ่ายรายการใหม่ | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 19 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 485,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 150,000 | - |  |
| 21 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 22 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 23 | โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 3,000 | - | ไม่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 24 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 25 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 10,000 | - | ไม่ขอรับเงินอุดหนุน |

21

| 26 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง | 169,200 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | 40,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 28 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 29 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 0 โอนลด 100,000 | - | โอนงบประมาณ |
| 30 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 0 โอนลด 50,000 | - | โอนงบประมาณ |
| 31 | โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 20,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 32 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 50,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 33 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน | 40,000 | - |  |
| 34 | โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 35 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 36 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” | 300,000 โอนลด 200,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 37 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | 90,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 38 | โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2566 | 0 โอนลด 140,000 | - | งดดำเนินโครงการ |
| 39 | โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 20,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |

22

| 40 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชน วัดเทพราช) | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 42 | โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 43 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 44 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 45 | โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 (อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์) | 15,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 46 | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11) | 225,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 47 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12) | 45,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 48 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) | 150,000 โอนลด 100,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 49 | โครงการแห่เทียนพรรษา | 5,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 50 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช | 30,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 51 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 40,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 52 | โครงการแห่หมรับเดือนสิบ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | 20,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 53 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | 50,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 54 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 0 โอนลด 250,000 | - | โอนงบประมาณ |
| 23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |
| 55 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| 56 | โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ | 50,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 57 | โครงการธนาคารขยะ | 10,000 | - |  |
| 58 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ | 12,000 โอนลด 20,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 59 | จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก | 8,100 โอนลด 991,900 | - | โอนงบประมาณ |
| 60 | โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ | 50,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 61 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองด้วนหมู่ที่3 | 0 โอนลด 300,000 | - | โอนงบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |
| 62 | โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | 30,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 63 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 30,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 64 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | 0 โอนลด 200,000 | - | โอนงบประมาณ |
| 65 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 80,000 โอนลด 420,000 | - | โอนงบประมาณ |
| 66 | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี | 5,000 | - |  |
| 67 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 200,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 68 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 500,000 | - | ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน |
| 69 | โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 4,000 โอนลด 296,000 | - | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ |
|  | รวม 69 โครงการ | 9,955,200 | - |  |

24

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 3 โครงการ  ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางน.ศ.ถ.110-07 สายกิ่งทอง-วังหิน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 1 | 3,343,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางน.ศ.ถ.110-57 สายต้นมะปราง-คลองไทร บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 8 | 2,696,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางน.ศ.ถ.110-70 สายไสคา-ม.8 ฉลองบ้านสระยูงหมู่ที่ 11 | 1,617,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | รวม 3 โครงการ | 7,656,000 |  |  |

สรุปในปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566)  จำนวน 23 โครงการ  จากทั้งหมดจำนวน 95 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 24.21 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | รอ ดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | 3 | 19 | - | 22 |
| 2.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 21 | - | 35 | - | 56 |
| 3.ด้านเศรษฐกิจ | - | - | 1 | - | 1 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | 6 | - | 6 |
| 5.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 2 | - | 8 | - | 10 |
| รวม | 23 | 3 | 69 | - | 95 |
| ร้อยละ | 24.21 | 3.16 | 72.63 | - | 100 |

25

ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

--------------

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ.2566)  มีรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการทั้งหมด 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.55  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการไปแล้ว - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จำนวนโครงการทั้งหมด 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.47  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.03  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.72  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการทั้งหมด 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.23  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2566) จำนวน 273 โครงการ

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 จำนวน 92 โครงการ

- โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566  จำนวน 3 โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.21

4. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

ปัญหา
ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค
๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ

2) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

26

อุปสรรค
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

5. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) องค์การบริหารส่วนตำบลควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น