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ส่วนที่ 1             	                          
	บทนำ	

	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	การติดตาม  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)
	การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประกอบด้วย
		1.   นายสมพงษ์  ใจห้าว						ประธานกรรมการ
		2.   นายเรวัฒน์  ไชยพงศ์						กรรมการ
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		3.   นายสุรินทร์  ทำทอง							กรรมการ			4.   นายสุรชัย  วิชัยกุล							กรรมการ	
		5.    นายมนัส  วิชัยดิษฐ์							กรรมการ
		6.    นายปรีชา  พรหมทอง						กรรมการ
		7.    นายประเทีอง  นุ่นสง						กรรมการ			8.    นางโสมาบดี  เกิดสุวรรณ						กรรมการ
		9.    นางสาวโสภิต  จิตเขม้น			  			กรรมการ             		10.  นายวิจิตร  ศรีใหม่	   			  			กรรมการ
		11.  นางเบญจวรรณ  ขาวเขียว		  				กรรมการ/เลขานุการ

		อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	   3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วิธีการติดตามและประเมินผล
	1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น  4  งวด ดังนี้
	งวดที่ 1	(ตุลาคม 2556	- ธันวาคม 2556)
	งวดที่ 2  (มกราคม 2557	- มีนาคม 2557)
	งวดที่ 3  (เมษายน 2557	- มิถุนายน 2557)
	งวดที่ 4  (กรกฎาคม 2557- กันยายน 2557)


3
	2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่
	     2.1  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
	      2.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
	3.  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	     3.1 แบบที่  1  การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่  1  เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว
	     3.2  แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตามแผนพัฒนา ออกเป็น  4  งวด  
	      3.3 แบบที่  3/1     เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
4. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
	1.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ  
	     -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท    และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
	     -   ระดับองค์กร  สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ    และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 4  จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
4
	2.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ  1  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2556 – 2560)  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
	“แหล่งท่องเที่ยวเด่น  เศรษฐกิจดี  สังคมไม่มีปัญหา	การพัฒนายั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
	1.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
2.  ก่อสร้าง  บำรุงทางน้ำและทางบก
3.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.  การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
5.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
7.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
8.  คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
9.  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
10. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
11. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
12. บำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
13. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
14. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
15. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
16. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
18. การผังเมือง 
19. ส่งเสริมการตลาด
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  ราษฎรมีงานทำและมีรายได้เพียงพอ
	2.  เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน  เพียงพอ  สะดวกรวดเร็วพร้อมสาธารณูปโภคครบครันและทั่วถึง
	3.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และชุมชนเข้มแข็ง
	4.  จัดการบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ
	5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	6.  จัดการศึกษาสร้างคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน  ทนุบำรุงศาสนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม
	7.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	8.  ป้องกันไม่ให้ป่าไม้ถูกทำลาย  การจำกัดขยะ  มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
9.  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
	10. ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
11. ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ  
12. ปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมหมู่บ้าน  และจัดสถานที่  อุปกรณ์ในด้านการออกกำลังกาย  สำหรับชุมชนและตำบลตลอดจนจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
13. ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแก่กลุ่มเกษตรกร
15. สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม  รวมถึงการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
16. ก่อสร้างที่พัก  ศาลา  และตกแต่งภูมิทัศน์  บริเวณน้ำตกต่าง ๆ
17. พัฒนาบุคลากรและพัฒนาการบริหารจัดการของตำบล  
18. การจัดผังเมืองรวม
19. ก่อสร้างตลาดชุมชนหรือตลาดสาธิต
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม
2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
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3. แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
5.แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
2. แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
3. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า        เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น
2. แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
3. แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและ
ครัวเรือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
2. แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผล การทำงาน
3. แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้  เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
5. แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและ      มีประสิทธิภาพ
6. แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
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ส่วนที่ 3
แบบที่ 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
     พัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
       ศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
       ยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
	
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี
	
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
	
	

	19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่
	
	








แบบที่  2










 (
แบบที่ 
 
2  
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)9


ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  รายงานผลการดำเนินงาน
     	
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	ยุทธศาสตร์
	2557
	2558
	2559
	รวม

	
	จำนวน(โครงการ)
	งบประมาณ
	จำนวน(โครงการ)
	งบประมาณ
	จำนวน(โครงการ)
	งบประมาณ
	จำนวน(โครงการ)
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	35,745,600
	54
	41,242,000
	29
	48,414,800
	108
	125,402,400

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	39
	7,911,000
	44
	7,811,000
	36
	8,011,000
	119
	21,013,000

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	6
	2,060,000
	12
	2,525,000
	10
	4,030,000
	28
	8,615,000

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	380,000
	2
	530,000
	3
	330,000
	8
	1,240,000

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	28
	4,048,000
	21
	4,000,000
	25
	5,150,000
	74
	13,198,000

	รวม
	101
	50,144,600
	133
	56,108,000
	103
	65,935,800
	337
	169,468,400
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2557
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8
	
32
	
1
	
4
	
16
	
64
	
-
	
-
	
-
	
-
	
25
	
100

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	32
	

82.05
	

-
	

-
	

7
	

17.95
	

-
	
	

-
	

-
	

39
	

100

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	6
	100
	-
	
	-
	-
	6
	100

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
1
	
33.33

	
-

	
-
	
2
	
66.67
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3
	
100

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	18
	

64.29
	

-

	

-
	

10
	

35.71
	

-
	

-
	

-
	

-
	
28
	

100

	รวม
	59
	58.42
	1
	0.99
	41
	40.59
	-
	-
	-
	-
	101
	100



5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2557
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2,254,600
	22.38
	-
	-
	2,254,600
	22.38

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	5,944,034
	59.01
	-
	-
	5,944,034
	59.01

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	15,400
	0.15
	-
	-
	15,400
	0.15

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	1,858,472
	18.45
	-
	-
	1,858,472
	18.45

	รวม
	10,072,506
	100
	-
	-
	10,072,506
	100
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2557

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	
	-
	-
	1,322,500
	1,322,500

	2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	
	-
	-
	8,640,900
	8,640,900

	3. โครงการอบรมบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
	
	-
	-
	70,000
	70,000

	4. วัสดุการศึกษา
	
	-
	-
	192,100
	192,100

	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังแป้น ม.4
	
	-
	-
	406,000
	406,000

	6. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานขนาด 22×42 ม. พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4
	
	-
	-
	2,480,000
	2,480,000

	7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
	-
	
	-
	990,000
	-

	รวม
	
	
	
	14,101,500
	13,111,500



หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557
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	แบบที่  3 /1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์


    คำชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…….องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช……
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ...........27….พฤศจิกายน……2557………………………….
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2557
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	8

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	39
	32

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	6
	-

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	1

	5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	28
	18

	รวม
	101
	59


            3.   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
 แผนงาน / โครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา  ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริง มีระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ  อปท.  ดังนี้
	- เมื่อคิดจากจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) ปรากฏว่า  มีระดับความสำเร็จตามแผน  ร้อยละ   58.42 
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   นำมาปฏิบัติได้เป็นอันดับสูงสุด    คิดเป็นร้อยละ  31.68    เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  นำมาปฏิบัติได้เป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 17.82   เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) 
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจนำมาปฏิบัติได้เป็นอันดับต่ำสุด  คิด เป็น ร้อยละ 0  เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
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            การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล       เทพราช  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน 15 หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 150  คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ได้แก่
1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชในภาพรวม  
2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	55
	36.66

	
	หญิง
	95
	63.33

	
	รวม
	150
	100.0

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  20  ปี
	21
	14.00

	
	20 - 30  ปี
	39
	26.00

	
	31 - 40  ปี
	27
	18.00

	
	41 - 50  ปี
	11
	7.33

	
	51 - 60  ปี
	28
	18.66

	
	มากกว่า 60  ปี
	24
	16.00

	
	รวม
	150
	100.0
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	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	32
	21.33

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	44
	29.33

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	21
	14.00

	
	ปริญญาตรี
	17
	11.33

	
	ปริญญาโท
	36
	24.00

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	150
	100.0

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
	7
	4.66

	
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	7
	4.66

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	48
	32.00

	
	รับจ้าง
	26
	17.33

	
	นักเรียน นักศึกษา
	53
	35.33

	
	เกษตรกร
	9
	6.00

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	150
	100.0



เพศ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เทพราช และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และเป็นเพศชาย จำนวน 55คนคิดเป็นร้อยละ 36.66 
อายุ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เทพราช และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี  จำนวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 26  รองลงมามีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี  จำนวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.66 อายุ 31-40 ปี จำนวน27 คน  คิดเป็นร้อยละ18 อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 16 อายุต่ำกว่า 20 ปี  21 คน  คิดเป็นร้อยละ 14  และน้อยที่สุดมีอายุ 41-50 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33
ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ระดับประถมศึกษาจำนวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.33 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และน้อยที่สุดได้แก่ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จำนวน  17  คน คิดเป็นร้อยละ 11.33
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              อาชีพหลัก  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา  จำนวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.33รองลงมามีอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว  จำนวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  32 อาชีพรับจ้าง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 อาชีพเกษตรกร จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6  และน้อยที่สุดได้แก่อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจและอาชีพรับราชการ  จำนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.66
1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	92%
	8%
	-

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	87.3%
	12.66%
	-

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	38.66%
	61.33%
	-

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	64.66%
	35.33%
	-

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	69.33%
	30.67%
	-

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	72%
	28%
	-

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	63.33%
	36.66%
	-

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	70%
	30%
	-

	ภาพรวม
	69.66
	30.33
	-


จากตาราง สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อย 92 พึงพอใจมาก   ร้อยละ 8 พึงพอใจ                           							
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 87.3  
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  12.66  พึงพอใจ  
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3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 38.66  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  61.33  พึงพอใจ  
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 64.66  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  65.33  พึงพอใจ  
5. มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.67 พึงพอใจมาก   ร้อยละ  69.33 พึงพอใจ  
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 72 พึงพอใจมาก ร้อยละ 28  พึงพอใจ  
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 63.33  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  36.66  พึงพอใจ  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70
พึงพอใจมาก  ร้อยละ 30 พึงพอใจ  
สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เทพราช  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 69.66  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  30.33 พึงพอใจ    
ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 100  ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
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     2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจำแนกตามยุทธศาสตร์  
	โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้
      ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
      ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.04

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.36

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.76

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.56

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.81

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.53

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.78

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.93

	ภาพรวม
	8.72


  
2)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก ร้อยละ (Percentage)
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ (จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	1.ถนนคอนกรีต
	สาย
	37
	43
	+6

	2.ปรับปรุงถนนลูกรัง
	สาย
	47
	48
	+1

	3.ปรับปรุงระบบประปา
	แห่ง
	-
	1
	+1

	4.ท่อเหลี่ยม คสล.
	แห่ง
	-
	1
	+1
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น
1.)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.08

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.88

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9.20

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.68

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.78

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.78

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น
	8.60

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.73

	ภาพรวม
	8.84



2)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก ร้อยละ (Percentage)
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ (จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	1.อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช
	แห่ง
	-
	5
	+5

	2.สนับสนุนอาหากลางวัน
	แห่ง
	-
	5
	+5

	3.อุดหนุนกิจการสาธารณสุข   (อสม.)
	ครั้ง
	-
	1
	+1

	4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์”
	ครั้ง
	-
	1
	+1

	5.โครงการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเขายวนเฒ่าคัพ  
	ครั้ง
	-
	1
	+1

	6.โครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์”  
	ครั้ง
	-
	1
	+1

	7.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
	ครั้ง
	-
	1
	+1

	8.โครงการงานประเพณีสงกรานต์
	ครั้ง
	-
	1
	+1
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ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
1.)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.05

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.82

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.80

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.75

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.58

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.81

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.73

	ภาพรวม
	8.79



2)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก ร้อยละ (Percentage)
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ (จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	1.ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
	ครั้ง
	-
	-
	-

	2.
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.10

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.77

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.78

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.66

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.44

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.62

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.80

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.76

	ภาพรวม
	8.74



2)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก ร้อยละ (Percentage)
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ (จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	1.โครงการปลูกต้นไม้  และหญ้าแฝก  
	ต้น
	-
	500
	+500

	2.
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  1.)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.92

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.93

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.83

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.62

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.77

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9.00

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	ภาพรวม
	8.82



2)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก ร้อยละ (Percentage)
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ (จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	1.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
	ครั้ง
	-
	1
	+1

	2.
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ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8.72

	2.  ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น
	8.84

	3.  ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
	8.79

	4.  ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	8.74

	5.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	8.82

	รวมเฉลี่ย
	8.78



จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 8.78  ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 
ประจำปี 2557  
ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 
วันที่   3   ธันวาคม 2557   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 
หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ข้อ 29   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  สำหรับการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประจำปี  พ.ศ. 2557  คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประจำปี 2557  ในวันที่ 3  ธันวาคม  2557  

จากการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้มีการจัดทำแผนพัฒนาฯประจำปี    มีโครงการรวมทั้งสิ้น  101โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี  ประจำปี  2557  จำนวน  50,144,600  บาท  (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)    สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาประจำปี   2557  ไปบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2557 จำนวน  78 โครงการ  งบประมาณ จำนวน  15,584,260 บาท  และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติ ประจำปี  2557  สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ได้ทั้งสิ้น 59 โครงการ งบประมาณการใช้จ่าย  จำนวน  10,072,506 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยหกบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 75.64  ของโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติ ประจำปี  2557  และคิดเป็นร้อยละ   58.42  ของงบประมาณในแผนพัฒนาฯ    การประเมินความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวม  ประชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม  อยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 69.66 
 
	ปัญหา  และอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
	1. ปัญหา  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จากการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีประเด็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2557  โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นรวม 31,418,000 บาท ขณะที่มีรายรับจริงจำนวน 26,593,835.61 บาท
	2. ปัญหา  ไม่มีการดำเนินการโครงการตามที่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไว้  ประกอบด้วย
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายชลประทาน – บ้านเผียน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช  งบประมาณจำนวน 393,000 บาท
	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายน้ำฉา – คลองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช งบประมาณจำนวน 310,000 บาท
	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายไสคา – หัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลเทพราช งบประมาณจำนวน 310,000บาท
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช งบประมาณจำนวน 909,000 บาท
	- โครงการต่อเติมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช งบประมาณจำนวน 501,400 บาท
	- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน งบประมาณจำนวน 136,000 บาท
	- โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว งบประมาณจำนวน 20,000 บาท
	- โครงการฝึกอบรมให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย งบประมาณจำนวน 30,000 บาท
	- โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง งบประมาณจำนวน 30,000 บาท
	- โครงการสมัชชาหมู่บ้านเพื่อต้านยาเสพติด(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ) งบประมาณจำนวน 75,000 บาท
	- โครงการจัดหาชุดอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อบต.เทพราช  งบประมาณจำนวน 84,000 บาท
	- โครงการฝึกอบรม  รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า  งบประมาณจำนวน 20,000 บาท
	- การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณจำนวน 200,000 บาท
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช  งบประมาณจำนวน 382,000 บาท
	- โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  งบประมาณจำนวน 10,000 บาท
	- โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  งบประมาณจำนวน 10,000 บาท
	- โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน งบประมาณจำนวน 100,000 บาท
	3. ปัญหา  เรื่องการศึกษา  เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ยังขาดการส่งเสริมพัฒนาในเรื่องการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  เยาวชนในพื้นที่
	แนวทางในการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ 
  	จากปัญหา  เบื้องต้นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล       เทพราชแจ้งให้ทราบแล้วนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา   อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้การติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  2557  มีประสิทธิภาพจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา   ดังนี้ 
	1.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ควรตั้งให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริง  โดยนำข้อมูลสถิติด้านรายได้ในปีที่ผ่านมา  มาพิจารณา  เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะทำให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้ 
 	2 .  ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถทำรวมกันได้หลายๆ   ส่วนของหน่วยงาน  เพื่อสร้าง
การมีส่วนรวมและลดค่าใช้จ่าย   ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพิ่มความสนใจในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น 
 	3.  ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหา  และความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น   เพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ   มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   และให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับงบประมาณหรือรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล   เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ   และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 	
	 
 
*********************************



























ภาคผนวก




· ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

· ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม       ในแต่ละยุทธศาสตร์














แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง       แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล             เทพราชในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ		      ชาย		  หญิง
2.  อายุ		  ต่ำกว่า  20  ปี		  20  -  30  ปี		   31  -  40  ปี
		  41  -  50  ปี		   51  -  60  ปี		   มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา	  ประถมศึกษา	 	  มัธยมศึกษา		  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
		  ปริญญาตรี		  ปริญญาโท                    อื่นๆ
4.  อาชีพหลัก	  รับราชการ		   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว
		  รับจ้าง		   นักเรียนนักศึกษา	   เกษตรกร
		  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	





แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  
ในแต่ละยุทธศาสตร์

คำชี้แจง   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ		 ชาย			 หญิง
2.  อายุ		   ต่ำกว่า  20  ปี	   20  -  30  ปี		  31  -  40  ปี
		   41  -  50  ปี		   51  -  60  ปี		  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา	  ประถมศึกษา		  มัธยมศึกษา		  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
		  ปริญญาตรี		   ปริญญาโท                         อื่นๆ
4.  อาชีพหลัก	  รับราชการ		  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว
		  รับจ้าง		  นักเรียนนักศึกษา	   เกษตรกร
· อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  	1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชใน  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน( การพัฒนาคมนาคม , การพัฒนาสาธารณูปโภค )      โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   เท่าใด

	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


    2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใน การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (การพัฒนาด้านการศึกษา , การพัฒนาด้านสาธารณสุข , การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ , การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ , การพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น , การพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช เท่าใด

	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	



   3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชใน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ , การพัฒนาด้านการเกษตร , การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เท่าใด

	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	



   	4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้ หรือการปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น , การพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน , การพัฒนาด้านจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวมการกำจัดขยะชุมชนและครัวเรือน) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


  
    	5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   ใน ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (การพัฒนาอาคารสถานที่ , การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน , การพัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ , การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย , การพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ , การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
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