บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                   แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (1.1) การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (1.2)การพัฒนาแหล่งน้ำและประปา | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 11 5 | 12.22 5.56 | 4,784,000 2,344,500 | 12.77 6.26 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม |  |  | 16 | 17.78 | 7,128,500 | 19.04 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | (2.1) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม (2.2) พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (2.3)การพัฒนาด้านการสาธารณสุข (2.4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (2.5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ (2.6) รักษาความสงบเรียบร้อยและ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน (2.7) ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2.8) ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | แผนงานงบกลาง แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | 4 11 6 14 4 5 6 8 | 4.44 12.22 6.67 15.56 4.44 5.56 6.67 8.89 | 19,124,100 5,513,000 310,000 1,080,000 115,000 952,600 195,000 723,000 | 51.07 14.72 0.83 2.88 0.31 2.54 0.52 1.93 | สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ |
| รวม |  |  | 58 | 64.45 | 28,012,700 | 74.80 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | (3.1) พัฒนาส่งเสริมการเกษตร | แผนงานการเกษตร | 1 | 1.12 | 30,000 | 0.08 | สำนักปลัดฯ |
| รวม |  |  | 1 | 1.12 | 30,000 | 0.08 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | (4.1) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า และแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น (4.2) จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน | แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน | 2 4 | 2.22 4.44 | 60,000 580,000 | 0.16 1.55 | สำนักปลัดฯ กองช่าง |
| รวม |  |  | 6 | 6.66 | 640,000 | 1.71 |  |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | (5.1) พัฒนาด้านอาคารสถานที่ (5.2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน (5.3)พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 3 3 | 3.33 3.33 3.33 | 1,038,000 75,000 525,000 | 2.77 0.20 1.40 |  |
| รวม |  |  | 9 | 9.99 | 1,638,000 | 4.37 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 90 | 100.00 | 37,449,200 | 100.00 |  |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชัย-ไสใหญ่ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 463,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเนียง 2 หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 463,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสาย ไสอ้อย-บ้านนายชิต) หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 458,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสหประชาชาติหมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 463,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสแพ จดบ้านนายม่อน หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 463,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 467,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคด – ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร - สุนันท์ หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายห้วยน้ำเน่า-เขานนท์) หมู่ที่15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 2 ช่องตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคลองไทร-บ้านนายชาลี หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 467,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายบอกเส้นทางจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 50,000 | ตำบล เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| รวม | 11 |  | 4,784,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา

แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |  | มี.ค. | เม.ย. |  | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) ยาว 2,200 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 348,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ และขยายท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว(ชั้น 13.5) ยาว 1,050 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 499,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ และขยายท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2นิ้ว(ชั้น 13.5) ยาว 1,050 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 499,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ และขยายท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2นิ้ว(ชั้น 13.5) ยาว 1,050 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 499,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. |  | เม.ย | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค | ส.ค | ก.ย. |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PE ระยะทาง ยาว 1,600 บาท ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของอบต.จำนวน 2 ป้าย | 499,500 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| รวม | 5 |  | 2,344,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์อายุให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 15,410,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในตำบลเทพราชที่แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ | 3,487,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 44,100 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช โดยสมทบไม่น้อยกว่าอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 183,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.67 |
| รวม | 4 |  | 19,124,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.2 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 180,000 | ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.68 |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ | 140,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค.68 |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 280,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้ (1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ปี (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 490บาท/ปี | 183,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย 68 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 245 วัน ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้ 1 ศพด.ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช 2 ศพด.ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า 3 ศพด.ร.ร.บ้านเผียน 4 ศพด.ร.ร.วัดธารน้ำฉา 5 ศพด.ร.ร.บ้านน้ำฉา | 1,235,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | อาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช(จำนวน 260 วัน) และสำหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช (จำนวน 260 วัน) | 1,186,000 | -ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช -โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 7 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 378,000 | โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 576,000 | โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้าน น้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 270,000 | โรงเรียนบ้านน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้านเผียน) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 513,000 | โรงเรียนบ้านเผียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 572,000 | โรงเรียนวัดธารน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| รวม | 11 |  | 5,513,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.3 กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่าสริง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 40,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ค่าสารเคมีในการป้องกันและกำจัดยุงค่าน้ำมันดีเซลสำหรับผสมยา ค่าน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 6 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| รวม | 6 |  | 310,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 50,000 | ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทพราชคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 40,000 | ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.67 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 500,000 | สนามกีฬาอำเภอสิชล(ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.68 |
| 4 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 90,000 | สนามกีฬาอบจ.นศ. อำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.68 |
| 5 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 20,000 | สนามเทศบาลตำบลสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568(อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์) | อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 | 15,000 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 7 | โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี 2568(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี 2568 | 20,000 | สนามกีฬาอบจ.นศ. อำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.68 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2568 | 15,000 | โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 9 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 | 15,000 | โรงเรียนบ้านน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 10 | โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 | 15,000 | โรงเรียนวัดธารน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 11 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2568 | 15,000 | โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 | 15,000 | โรงเรียนบ้านเผียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 13 | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2568(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2568 | 225,000 | สนามอำเภอ สิชลร.ร. เทพราชพิทยาสรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 14 | โครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาน้ำฉาคัพ”(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่12) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการจัดการแข่งขัน “กีฬา น้ำฉาคัพ” | 45,000 | สนามกีฬา ร.ร. บ้านน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| รวม | 14 |  | 1,080,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับ เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ค่าพิธีการ เปิด – ปิด ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | หมูที่ 1-15และที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 3 | โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ สิชลประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ 2568 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.67 |
| รวม | 4 |  | 115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.6 กลยุทธ์รักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางฯลฯ | 525,600 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม ไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7อันตราย) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ | 95,000 | -สี่แยกตลาดศุกร์ -สี่แยก อบต.เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค.68 เม.ย.68 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 250,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ สิชล ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งปรัง) | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 2568 | 32,000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.67 |
| รวม | 5 |  | 952,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 150,000 | ที่ทำการ อบต.เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.68 |
| 3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 5 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.67 |
| 6 | โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช | 5,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.67 |
| รวม | 6 |  | 195,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการงานประเพณีชักพระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำป้ายระชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งเรือพระ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ | 120,000 | ลานหน้าอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.67 |
| 2 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ | 350,000 | ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ย.67 |
| 3 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ | 150,000 | ที่ทำการ อบต.เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.68 |
| 4 | โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดงาน ฯลฯ | 10,000 | วัดเทพราช วัดธารน้ำฉา วัดเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.68 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 30,000 | ศาลาหูน้ำฉา หมู่ที่13 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2568 | 3,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.68 |
| 7 | โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี แห่หมรับเดือนสิบ" ประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ” ประจำปี พ.ศ.2568 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2568 | 40,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| รวม | 8 |  | 723,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต.เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า  และแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ากล้าพันธุ์ต้นไม้ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ | 50,000 | - คลองต่อเรือ หมู่ที่ 1 - ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพันธ์พืช ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 10,000 | - ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| รวม | 2 |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม  การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าวงบ่อซีเมนต์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 3 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 10,000 | ศพด.อบต.เทพราช 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 4 | จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120ลิตร จำนวน 5,000 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นถังรองรับมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิด MDPF ทรงกลม 2) เจาะหูจับสายเชือกหุ้มพลาสติกด้านข้าง 2 ข้าง เจาะรูก้นถังสามารถสกรีนข้อความ(ตามที่ อบต.เทพราชกำหนด) | 500,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| รวม | 4 |  | 580,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์พัฒนาด้านอาคารสถานที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 238,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 2 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำอบต.เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ อบต.เทพราช (4ห้อง) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย | 300,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 3 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมขยายอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ขนาดกว้าง 4.50เมตร ยาว 7 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 2 ป้าย | 500,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| รวม | 3 |  | 1,038,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.68 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| รวม | 3 |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ | 500,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.68 |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของ อบต.เทพราช เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 3 | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ | 5,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| รวม | 3 |  | 525,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | เครื่องเสียงกลางแจ้ง | ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย -ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ตัว เครื่องควบคุมเสียง จำนวน 1 เครื่องสายต่อระบบสัญญาณ จำนวน 2 เส้น(เป็นครุภัณที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) | 66,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 12) | 24,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 7) | 24,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 6) | 20,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 5 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566ลำดับ ที่ 51) | 32,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 6 | เครื่องสำรองไฟ | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 62) | 5,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 7 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 148X40 X87 ซ.ม.ทำจากเหล็กภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น (3 ชั้น) จำนวน 2 หลัง | 12,980 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 8 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงกลาง 3 ฟุต | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงกลาง 3 ฟุต ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 91X45 X122 ซ.ม.โครงทำจากเหล็ก ภายในมีแผ่นปรับระดับทำจากเหล็ก 2 แผ่น ประตูเป็นชนิดบานเลื่อนกระจกทั้งสองด้านสามารถล็อคเปิด-ปิด จำนวน 4 หลัง | 19,160 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 9 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 91X45 X183 ซ.ม.โครงทำจากเหล็ก ภายในมีแผ่นปรับระดับทำจากเหล็ก 3 แผ่น ประตูเป็นชนิดบานเลื่อนกระจกทั้งสองด้านสามารถล็อคเปิด-ปิด จำนวน 1 หลัง | 5,990 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 10 | โต๊ะทำงานระดับ 1-2 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ1-2 ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 120X60 X 75 ซ.ม โครงขาทำด้วยเหล็ก มีตู้เก็บเอกสารบานประตูเปิด-ปิด 1 ข้าง จำนวน 9 หลัง | 49,450 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 11 | เครื่องสำรองไฟ | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 62) | 5,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |
| 12 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 12) | 24,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.68 |