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แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เรื่อง  การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
-----------------------------


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการประชุมเมื่อ
วันที่   29  ตุลาคม  2553  


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 26 และ 27    จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ  วันที่   8  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.2553
(นายทวีโชค   สมเก่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
สารบัญ










           หน้า
ส่วนที่  1
(บทนำ)






บทนำ
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วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
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ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
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ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
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ส่วนที่  2
(บัญชีโครงการ / กิจกรรม)


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ




7-49
ส่วนที่  1    

บทนำ
บทนำ
บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ   ในแผนการดำเนินงาน

แผนงานดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เป็นแผนที่แสดงออกมาจากแผนพัฒนาสามปี   มีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง          การดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร     ส่วนตำบล
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  (ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน   โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล          เนื่องจากแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
3
ส่วนที่  2    

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินงาน

	ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม
1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค
	10
2
	83.33
16.67
	2,035,400
466,000
	81.37
18.63
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	รวม
	12
	100
	2,501,400
	100
	

	ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
    2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
      2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
    2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
    2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลป  - วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
	3
3

3

1

4

3
	17.65
17.65

17.65

5.88

23.52

17.65
	3,071,790
220,000

1,932,070

740,000

522,000

386,800
	44.70
3.20

28.11

10.76

7.60

5.63


	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	รวม
	17
	100
	6,872,660
	100
	


4
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินงาน

	ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
    3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
    3.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
 
	-

1

-
	-

100

-
	-

10,000

-
	-

100

  -
	-
สำนักงานปลัด
-


	รวม
	1
	100
	10,000
	100
	

	ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแวดล้อม
   4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้ หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น
   4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
   4.3 แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
 
	-
-

1
	-
-

100
	-

-

50,000
	-

-

100
	-
-
สำนักงานปลัด


	รวม
	1
	100
	50,000
	100
	


5
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินงาน

	ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
   5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและ     ประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน
   5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
   5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
   5.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้      ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
   5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
	-
5

2

2

3

5
	-
29.41

11.76

11.76

17.65

29.41
	-
570,000

1,574,400

50,000

175,000

660,000
	-
18.81

51.97

1.65

5.78

21.79
	-
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
สำนักงานปลัด/โยธา

	รวม
	17
	100
	3,029,400
	100
	

	รวมทั้งสิ้น
	48
	100
	12,463,460
	100
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
ยุทธศาสตร์ที่  1         
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ 2  หมู่ที่ 1   ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชจากบ้านนายบุญนำ –   นายพ่วง  
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 4 ม.  ยาว 100    ม. หนา 0.15 ม.   (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	195,000.-
	หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.


	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจ่าง–ไสพลู  หมู่ที่ 1  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.  หนา 0.15 ม.  (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	96,000.-
	หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	บุกเบิกถนนซอยบ้านไสแพ  หมู่ที่ 7 (บ้านนายม่อน-ถนนไสอ้อย )   ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกลบุกเบิกทางถางป่า กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 340 เมตร โดยใช้ดินลูกรังถมยกระดับ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร  ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน 238 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย  และใช้หินคลุกทำผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน190  ลูกบาศก์เมตร  เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย  พร้อมวางท่อ คสล.Ø1.00x1.00เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 8  ท่อน ,ท่อ คสล. Ø0.60x1.00เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7  ท่อน    และท่อ คสล. Ø0.40x1.00เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7  ท่อน    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	  203,000.-  
	หมู่ที่  7
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน  หมู่ที่ 7  จดหมู่ที่ 4 ต.เสาเภา       อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.  (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  200  ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	96,000.-  
	หมู่ที่  7
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางโสมาบดี  เกิดสุวรรณ จดถนนคลองไทรใต้  หมู่ที่ 8   ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 4 ม.  ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.   (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	310,200.-  
	หมู่ที่  8
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายโชคดีต่อถนนประชาชื่น  หมู่ที่ 9 ( ช่วงที่ 3)  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 ม.   ยาว 150 ม.  หนา 0.15 ม.            (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600 ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	  291,000.-  
	หมู่ที่  9
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเผียนบนคลองเผียน-ลำห้วยน้ำเน่า  หมู่ที่ 10  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 5 ม.  ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.   (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500  ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	243,000.-  
	หมู่ที่  10
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายวิเชียร-เขานนท์  หมู่ที่ 10  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 4  ม.  ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.   (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  200  ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	96,000.-
	หมู่ที่  10
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดเสาร์-บ้านเผียน  หมู่ที่ 13  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต   กว้าง 5 ม.  ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.   (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.)  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	195,000.-  
	หมู่ที่  13
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวนนท์-สามเทพ  หมู่ที่  15   ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต  กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.   (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.) พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	310,200.- 
	หมู่ที่  15
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใน พื้นที่ หมู่ที่ 3   ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 3   ตำบลเทพราช ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	223,000.-  
	หมู่ที่  3

ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ก่อสร้างท่อเมนระบบประปาภูเขา  หมู่ที่ 14  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างท่อเมนระบบประปาภูเขา  ระยะทางยาว  2,200 ม. ตามแบบแผนผัง อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	  243,000.-  
	หมู่ที่  14
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ยุทธศาสตร์ที่  2    
การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนอาหารเสริมนมอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กนักเรียนในพื้นที่ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ทั้งจากส่วนที่รับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและที่จัดตั้งขึ้นเอง แยกเป็น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เทพราช  (ถ่ายโอนจาก สพฐ) แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช จำนวน 30 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน  280  วัน   เป็นเงิน   109,200  บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเผียน จำนวน 24 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน  280  วัน   เป็นเงิน   87,360  บาท  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  จำนวน 37 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน  จำนวน  280  วัน   เป็นเงิน   134,680  บาท  


	495,040  .-
	ศพด.ในสังกัด อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เทพราช  (จัดตั้งเอง) แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน 20 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน  280  วัน   เป็นเงิน   72,800 บาท  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธารน้ำฉา จำนวน 25 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน  280  วัน   เป็นเงิน   91,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช (อัตรา 7 บาท/กล่อง จำนวน 280 วัน) และเด็กอนุบาล  ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช (อัตรา 7 บาท/กล่อง จำนวน 260 วัน)  

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แยกเป็น         

 1. โรงเรียนวัดธารน้ำฉา    
จำนวน 94 คน เป็นเงิน  171,080  บาท  


	1,203,860.-
	ศพด.ในความรับผิดชอบของ อบต.
และ
ร.ร.ในเขตพื้นที่ ต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	2. โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช  จำนวน 149 คนเป็นเงิน  271,180  บาท  

3. โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  จำนวน 138 คนเป็นเงิน  251,160  บาท  

4. โรงเรียนบ้านเผียนจำนวน 70 คนเป็นเงิน  127,400  บาท  

5. โรงเรียนบ้านน้ำฉา  จำนวน 64 คนเป็นเงิน116,480  บาท  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ  อบต.เทพราช  (ถ่ายโอนจาก สพฐ.)  แยกเป็น 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช   จำนวน 30 คนเป็นเงิน  58,800  บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเผียน   จำนวน 24 คนเป็นเงิน  47,040  บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวน    จำนวน 37 คนเป็นเงิน  72,520  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ  อบต.เทพราช  (จัดตั้งเอง)  แยกเป็น 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำฉา  จำนวน 20 คนเป็นเงิน  39,200  บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธารน้ำฉา   จำนวน 25 คนเป็นเงิน  49,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนต่างๆดังนี้
-ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช  จำนวน149 คน(121 คนขึ้นไปจัดสรร85%) อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ เป็นเงิน 329,290 บาท
-ร.ร.วัดธารน้ำฉาจำนวน 94 คน อัตรา 13 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ   เป็นเงิน   244,400 บาท
- ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า  จำนวน138 คน (121 คนขึ้นไปจัดสรร85%) อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ เป็นเงิน   304,980 บาท 
- ร.ร.บ้านเผียนจำนวน 70 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ  
- ร.ร.บ้านน้ำฉา  จำนวน 64 คน อัตรา 13  บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,227,070.-
	-ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช
-ร.ร.วัดธารน้ำฉา  
- ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า
- ร.ร.บ้านเผียน
- ร.ร.บ้านน้ำ ฉา    
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานการพัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพราช
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กอนุบาล  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในอัตราคนละ 600 บาท/ปี  ให้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ  อบต.เทพราช  (ถ่ายโอนจาก สพฐ.)  แยกเป็น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช จำนวน30คน เป็นเงิน 18,000   บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเผียน จำนวน24คน  เป็นเงิน  14,400  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  จำนวน37คน  เป็นเงิน  22,200  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ  อบต.เทพราช  (จัดตั้งเอง)  แยกเป็น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน20คน เป็นเงิน 12,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธารน้ำฉา จำนวน25คน เป็นเงิน  15,000  บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา

	81,600.-
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้   
1.  จัดซื้อทีวีสี  ขนาด  21 นิ้ว  จำนวน  3  เครื่องๆละ  3,490  บาท  เป็นเงิน  10,470  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องเล่น CD (minicompo)  จำนวน  4  เครื่องๆละ  5,990  บาท  เป็นเงิน  23,960  บาท 
3.  จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งโต๊ะขนาด  16 นิ้ว  จำนวน  4  เครื่องๆละ  800  บาท  เป็นเงิน  3,200  บาท 
4.  จัดซื้อกระติกน้ำร้อน ขนาด 2.8 ลิตร  จำนวน  1  เครื่องๆละ  860  บาท  เป็นเงิน  860  บาท 
5.  จัดซื้อชั้นเก็บของขนาด 4 ชั้น  มีบานเปิด - ปิด  จำนวน  19  ตัวๆละ  590  บาท  เป็นเงิน  11,210  บาท 

	62,860.-
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	6.  จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ทั้งชุด  จำนวน  1 เครื่องๆละ  3,800  บาท  เป็นเงิน  3,800  บาท 
7.  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้มีบานเปิด - ปิด  ขนาดกว้าง 90 ซ.ม. ลึก 40 ซ.ม. สูง 160 ซ.ม.  จำนวน  2  ตู้ๆละ  4,080  บาท  เป็นเงิน  8,160  บาท 
8  จัดซื้อชั้นวางทีวีไม้ขาเหล็ก  จำนวน  1  ตัวๆละ  1,200  บาท  เป็นเงิน  1,200  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	พาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.เทพราช  จัดตั้งเอง และที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 136 คน อัตราคนละ 10 บาท/ปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,360.-
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริม/สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลเทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในโครงการพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุขมูลฐานตามแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ประจำหมู่บ้านเขตตำบลเทพราช  จำนวน 15  หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	150,000.-
	สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	10,000.-
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์การป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (หมา,แมว)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และซื้อยาคุมกำเนิดเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมว พร้อมเข็มฉีดรวมทั้งซื้อสารเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	60,000.-
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


22
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราเงินสมทบร้อยละ10 ของค่าจ้าง(สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป  และพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถและพนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา)  และ  ในอัตราเงินสมทบร้อยละ5 ของค่าจ้าง(สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)
ตั้งจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
	71,550.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)  โดยคำนวณในอัตราหนึ่งเปอร์เซ็นของประมาณการรายรับประจำปี ไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	99,720.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของกองทุนฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	92,800.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการผู้สูงอายุตำบลเทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้กับคนพิการในตำบลเทพราช  ระยะเวลา   12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
	492,000.-
	หมู่ที่1-15ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราช  ระยะเวลา   12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	1,152,000.-
	หมู่ที่1-15ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเทพราช  ระยะเวลา   12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	24,000.-
	หมู่ที่1-15ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
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2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
	ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา กรีฑาตำบลเทพราช ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” ครั้งที่ 9  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 16,130 บาท   และตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  483,870 บาท  ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	500,000
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์”  ประจำปี  2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	50,000
	อำเภอสิชล
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาน้ำ ฉาคัพ”  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	30,000
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	  20,000.- 
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


25
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	อุดหนุนกลุ่มเครือข่าย ร.ร.เทพราช – เปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอำเภอสิชลประจำปี 2554  ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	  140,000.-   
	กลุ่มเครือข่าย ร.ร.เทพราช – เปลี่ยนอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
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2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญทางรัฐพิธี  เช่น ค่าตกแต่งกำแพงรั้ว อบต.   ประดับไฟ  ธง   ผูกผ้า  ฯลฯ    เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันสำคัญทางรัฐพิธี   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ตกแต่งเรือพระ  ผูกผ้า  ซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ
	90,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ธงประดับ ตราสัญลักษณ์ กรวยดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	3,000.-
	อบต., อำเภอ, 

หมู่บ้านในตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการงานประเพณีสงกรานต์(จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่  พิธีทางศาสนา  ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ
	150,000
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  และอื่น ๆ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	220,000
	ฝายคลองท่าทนหมู่ที่13

ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	สนับสนุนอำเภอในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม รัฐพิธีต่าง ๆ
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	3,000.-
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีชักพระ  อำเภอสิชล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000.-
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ”  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	10,000.-    
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช   ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

	1,000.-  
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	   5,000.-    
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา “5  ธันวามหาราช”  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	10,000.-
  
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล 
	สำนักงานปลัด
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2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในการป้องกันเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

	262,800.-
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลในวันสำคัญต่าง ๆเช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์  โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
	34,000.-
	ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ  ชุดฝึก  เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

	90,000.-
	ที่ทำการ

ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่  3    
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    

3.2 แนวทางพัฒนาด้านการเกษตร
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่กัดกินต้นข้าว หรือพืช ผัก ผลไม้ ทางการเกษตร พันธ์กล้าไม้ดอก ไม้ประดับ  กระถางต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร

	10,000.-
	ที่ทำการ

ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้ระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	ก่อสร้างเตาเผาขยะภายในพื้นที่หมู่ที่ 4   ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ก่อสร้างเตาเผาขยะภายในพื้นที่หมู่ที่ 4   ตำบลเทพราช  ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	50,000.-
	หมู่ที่  4
ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ยุทธศาสตร์ที่  5   
การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   

5.2 แนวทางการด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อบรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง อบต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	พัฒนาบุคลากร อบต.เทพราช (คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิก อปพร.)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000.-    
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม  สัมมนา  ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อปพร. และผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	150,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	30,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแกนนำชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดทัศนศึกษาดูงานให้กับพัฒนาสตรีตำบลเทพราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	60,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	จัดทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือวิทยฐานะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้าง สมาชิกฯ
	เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ  สำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	220,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักปลัด
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5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล  ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน  เทคโนโยลีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน อบต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ซักผ้าม่าน ของ อบต.   แบกหาบสัมภาระ  ยาม  ค่าจ้างครูนำเต้นการออกกำลังกาย(แอโรบิค) ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	70,000.-
	ที่ทำการ อบต.เทพราช  
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟจราจรป้ายสามเหลี่ยมมีไฟไซเลน  ขนาดเทียบเท่า “ป้ายหยุดตรวจ” ตามป้อมขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร  ความกว้างของฐานสูง  30 เซนติเมตร   ความยาวมาตรฐาน  มีไฟด้านในตู้  และนอก 2 ข้าง  มีฐานใต้ล้อ 4 ล้อ  สายไฟยาว 20 เมตร  จำนวน 4 ป้าย ๆละ 12,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000.-
	ที่ทำการ อบต.เทพราช  
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร ธงประดับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	97,600.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เสื่อ พรม ถังขยะ โต๊ะเก็บอุปกรณ์ เครื่องครัว ถังน้ำมันพร้อมมือหมุนและสายดูดน้ำมันฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	30,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม แผ่นฟิล์มกรองแสงจอคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์  เช่น แผ่นป้ายประกาศ   กระดาษเขียนโปสเตอร์         สี   พู่กัน ฟิล์ม  ผ้าเขียนโฆษณา  ป้ายประชาสัมพันธ์  รูปสีที่ได้จากการล้างอัด  ตลับเทปบันทึกภาพและเสียง  (ม้วน  VDO)  แผ่นบันทึก  (CD-R,CD-RW) แบตเตอรี่ที่ใช้กับกล้องวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	10,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ดีเซล   น้ำมันเบนซิล   น้ำมันเครื่อง   ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน ตำบล  เช่น  รถยนต์  4  ล้อ  รถบรรทุก  6  ล้อ  หรือเครื่องจักรกลขนาดเบา และหนัก   เครื่องจักรกลของรัฐในการบุกเบิกถนน/บดอัด/เกรดเกลี่ยถนน   เครื่องพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดยุงลายและใช้สำหรับเครื่องฉีดหญ้าในสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลและรถบรรทุกน้ำ  รถดับเพลิง ฯลฯ   ในการช่วยเหลือและบรรเทากรณีเกิดสาธารณภัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	400,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ สำนักงาน ประเภท ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ แฟ้ม หมึกโรเนียว หมึกถ่ายเอกสาร กระดาษกาว กรรไกร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 


	30,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	ส่วนการคลัง
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น ฯลฯ เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1  เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ซีพียู Intel Core 2 Duo P8600 

- ความถี่ซีพียู ไม่น้อยกว่า 2.4 GHZ 

- ฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อยกว่า 320 GB (540 rpm) 

- หน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 3072 MB 

- หน่วยความจำสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4096 MB 

- ซิปเซ็ต ไม่น้อยกว่า Mobile Tntel PM 45 Express 

- ขนาดจอภาพไม่เกิน 14.1 นิ้ว รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น WLAN ไดร์ออฟติคัลการ์ดรีดเดอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	40,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	ส่วนการคลัง
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เช่น กระดาษดินสอ ปากกา แฟ้ม เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	10,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อบต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องอัดสำเนา  เครื่องถ่ายเอกสาร  รถจักรยานยนต์   รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุก  6  ล้อ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000.-
	ที่ทำการ อบต.เทพราช  
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องอัดสำเนา  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถจักรยานยนต์   รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุก  6  ล้อ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	70,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้านของตำบลเทพราช  และระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.เทพราช ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช/ไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่1-15
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  จำนวน 14 เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	16,800.- 
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  มอนิเตอร์  สแกนเนอร์  เครื่องปรับระดับกระแสไฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	15,000 .- 
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์หน้าประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เช่น  ประดับไฟ  ธง  พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	30,000 .- 
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น  หินคลุก ลูกรัง หินผุ  ยางมะตอย ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา และอื่นๆ เพื่อใช้ในการถมหลุมบ่อในถนนสายต่างๆภายในตำบลเทพราช  และงานก่อสร้างอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

	400,000 .- 
	หมู่ที่1-15

ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดเวทีประชาคม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคม     หมู่บ้าน ประชาคมตำบล เช่น จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าเอกสารต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดเวทีประชาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	20,000.-
	หมู่ที่ 1-15
ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลเทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค ค่าบันทึกข้อมุล จปฐ. กชช. 2 ค. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	30,000.-
	หมู่ที่ 1-15ตำบลเทพราช
	สำนักงานปลัด
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5.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000.-
	หมู่ที่1-15

ตำบลเทพราช
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี
	เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000.-
	หมู่ที่1-15

ตำบลเทพราช
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	150,000.-
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	ส่วนการคลัง
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5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ตำบลเทพราช  
	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	403,000.-
	หมู่ที่ 2ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	100,000.-  
	หมู่ที่  6

ตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา
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ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	เลี้ยงรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน อบต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคลที่ตรวจเยี่ยม อบต. ศึกษาดูงาน  หรือต้อนรับในส่วนที่เป็นทางราชการ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	10,000.-  
	ที่ทำการอบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	สนับสนุนการดำเนินงาน             ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อำเภอ
สิชล

	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารพร้อมการดำเนินงานของ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอสิชล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
	25,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


48
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	ประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.    เทพราช  
	ค่าเย็บหนังสือ   เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าล้างฟิล์ม  ค่าถ่ายวีดีโอ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  สถานีโทรทัศน์ หรือจ้างเหมาจัดทำสารคดีต่าง ๆ หรือจ้างเหมาโฆษณาในลักษณะสื่อต่าง ๆ  เช่น แผ่นป้าย  ข้อความ สติกเกอร์ ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ค่าต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ตั้งไว้  12,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	12,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ค่าจัดทำปฏิทินและวารสารประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำปฏิทินและวารสารประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชในการประชาสัมพันธ์ตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	70,000.-
	ที่ทำการ
อบต.เทพราช
	สำนักงานปลัด
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