แผนปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

งานพัฒนารายได้

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่ง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการจัดเก็บ รายได้ทุกประเภท มีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดเก็บรายได้ ดังกล่าวฯ ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม กำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจึงได้กำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด

จัดทำแผนโดย

งานพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนปฏิบัติราชการการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                                         งานพัฒนารายได้ กองคลัง                                                                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช                *************************************

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเป็นไป อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป ระบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสามารถให้บริการ สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การ จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติราชการการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจนโครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสามารถนำไปใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนผู้เสียภาษี ได้รับความพึงพอใจ สูงสุดในการรับบริการชำระภาษีการจัดเก็บภาษี

4. เพื่อเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น

5. เพื่อประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี

6. เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความ พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี

3. วิธีการดำเนินงาน

1. จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ

3. จัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ

4. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน         เดือนกันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ฝ่ายงานพัฒนารายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ฝ่ายงานพัฒนารายได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ ดำเนินงานนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้

2.องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถ ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานได้

3. ทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. ผู้รับผิดชอบแผน

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

8. งบประมาณ

จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.๑ จำนวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บรายได้เองของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเพิ่มขึ้น ในร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

9.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่นของตนเอง

9.๓ แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                                         งานพัฒนารายได้ กองคลัง                                                                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช                *************************************

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้                                                                      1. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป

3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ

6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น

7. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ

2. แจ้งผลการประเมิน

3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี

4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี

5. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี

2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี

3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด

6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้

7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

8. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ

คณะผู้บริหาร

1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)

2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ

3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ขั้นตอน | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาที่ปฏิบัติ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
| ขั้นตอนที่ 1 | การเตรียมการดำเนินการ ๑.๑ แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566 |  |  |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | ๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖6 |  |  |  |  |
|  | ๑.๓ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) | ภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖6 |  |  |  |  |
|  | 1.๔ ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖6 |  |  |  |  |
|  | ๑.๕ กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินที่ดินให้ อปท. ดาวโหลดข้อมูลประเมินราคารอบใหม่ |  | วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖7 (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท0๘๐๘.3/ว16 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 |  |  |  |
|  | ๑.๖ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม ๒๕๖6 -กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 | ธันวาคม ๒๕๖6 - กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 |  |  |  |  |
|  | ๑.๗ จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |  | มกราคม ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | ๑.๘ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |  | ก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | 19 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบแจ้งประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส. ๖-๗) (ลงทะเบียน) |  | ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | ๑.๑๐ รับชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน |  | ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖7 |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ขั้นตอน | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาที่ปฏิบัติ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
| ขั้นตอนที่ 2 | ดำเนินการจัดเก็บ 1.รับชำระภาษี |  | มีนาคม - เมษายน ๒๕๖7 |  |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | 2.รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด |  |  | พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | กรณีปกติ -รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)(ภายในเดือนเมษายน) |  | มีนาคม - เมษายน ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | กรณีพิเศษ (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) -รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๔0 และเงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน |  |  | พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | (๒) ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) -รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๒๐ และเงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน |  |  | พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | (๓) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน -รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๑๐ และเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน |  |  | พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | (4)ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) |  | กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | 2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ |  | กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖7 |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ขั้นตอน | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาที่ปฏิบัติ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
| ขั้นตอนที่ 2 | ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ |  | มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖7 |  |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | 4. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม |  | มีนาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 | ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ ๑. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา -เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี |  | พฤษภาคม ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | -สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน |  |  | พฤษภาคม -มิถุนายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | -รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา(มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) |  |  |  |  |  |
|  | -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา |  |  |  |  |  |
|  | -ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี |  |  |  |  |  |
|  | -มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.๖๒ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน |  |  |  | กันยายน ๒๕๖7 |  |
|  | 2.รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานที่ดินทราบ |  |  | มิถุนายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | ๓. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ คณะกรรมการภาษีฯ ประจำจังหวัดทราบ |  | มกราคม ๒๕๖8 |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ขั้นตอน | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาที่ปฏิบัติ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
| ขั้นตอนที่ 1 | การเตรียมการ ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) | ตุลาคม ๒๕๖6 |  |  |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | ๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ | ตุลาคม ๒๕๖6 |  |  |  |  |
|  | ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี | ธันวาคม 25๖6 - กุมภาพันธ์ 2567 |  |  |  |  |
|  | ๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิบ (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าภาษีป้าย | ธันวาคม ๒๕๖6 |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๒ | ดำเนินการจัดเก็บ ๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และ ตรวจสอบความถูกต้อง |  | มกราคม - มีนาคม 2567 |  |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | -ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือ แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ป.๓) |  | มกราคม - เมษายน 2567 |  |  |  |
|  | ๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม -รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖7 |  | เมษายน – กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖7 |  | เมษายน – กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | ๒.๓ การชำระค่าภาษี |  | มีนาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | กรณีปกติ รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษี ภายในกำหนดเวลา) |  | มกราคม –พฤษภาคม ๒๕๖7 |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ขั้นตอน | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาที่ปฏิบัติ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
| ขั้นตอนที่ ๒ | กรณีพิเศษ (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม |  |  |  | เมษายน – กันยายน ๒๕๖7 |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 2.๑ รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษี ใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) |  | กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  |
|  | 2.๒ ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ |  | กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2567 |  |  |  |  |
|  | 2.3 ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป 5) |  | มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖7 |  |  |  |  |
|  | 2.4 รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม |  | มีนาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |  |  |
|  | 2.๕ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล) |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2567 |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 . | ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ ๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพื่อใกล้จะ สิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ) |  | มีนาคม 2567 |  |  |  | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี - ครั้งที่ ๑ |  |  | พฤษภาคม ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | - ครั้งที่ ๒ |  |  | มิถุนายน ๒๕๖7 |  |  |  |
|  | - ครั้งที่ ๓ |  |  |  |  | กรกฎาคม ๒๕๖7 |  |
|  | - รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ |  |  | เมษายน – กันยายน 2567 |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ขั้นตอน | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาที่ปฏิบัติ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
| ขั้นตอนที่ 3 | แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) ส่งเรื่องให้นิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด |  |  |  | กันยายน 2567 | น.ส.กรกันยา กองแก้ว น.ส.สายพิณ แก้วรอด |
|  | ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี - ครั้งที่ ๑ |  |  | พฤษภาคม ๒๕๖7 |  |  |
|  | - ครั้งที่ ๒ |  |  | มิถุนายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | - ครั้งที่ ๓ |  |  |  | กรกฎาคม ๒๕๖7 |  |
|  | - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม |  |  | พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖7 |  |  |
|  | - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเสี่ยงไม่ยอมชำระภาษี | ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป |  |  |  |  |