รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
-----------------------------


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  6   ข้อ  29   กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นฯ  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


บัดนี้   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทำรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ  วันที่   26   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2550
(นายไชยา   ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550 – 2552)
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง                 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2   การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	


แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( รอบระยะเวลา  6  เดือน )

ส่วนที่  1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
2. รายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา  6  เดือน      (ตุลาคม 2549 -  มีนาคม  2550  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2550)

ส่วนที่  2
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  (2550)
	ปีที่ 2  (2551)
	ปีที่  3   (2552)
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน  โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	24
	7,756,000
	38
	25,838,000
	42
	30,922,000
	104
	64,516,000

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	28
	4,705,000
	66
	11,728,000
	70
	15,696,500
	164
	32,229,500

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
	2
	400,000
	12
	1,625,000
	8
	1,074,800
	22
	3,099,800

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	5
	1,070,000
	5
	17,360,000
	3
	21,900,000
	13
	40,330,000

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	5
	240,000
	16
	2,015,000
	10
	1,380,000
	31
	3,635,000

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	6
	920,000
	7
	805,000
	7
	850,000
	20
	2,575,000

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	21
	5,860,000
	18
	3,558,000
	15
	3,310,000
	54
	12,248,000

	รวม
	91
	20,951,000
	162
	32,929,000
	155
	75,133,300
	408
	158,633,300


4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2550

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้        ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	2
	8.33
	-
	00.00
	22
	91.66
	-
	00.00
	-
	00.00
	24
	100

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	6
	21.43
	-
	00.00
	22
	78.57
	-
	00.00
	-
	00.00
	28
	100

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
	-
	-
	2
	100
	-
	00.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	2
	100

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	1
	20.00


	-
	00.00
	4
	80.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	5
	100

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	-
	00.00
	-
	00.00
	5
	100
	-
	00.00
	-
	00.00
	5
	100

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	3
	50.00
	-
	00.00


	3
	50.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	6
	100

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	11
	52.38
	-
	00.00
	10
	47.61
	-
	00.00
	-
	00.00
	21
	100

	รวม
	20
	21.97
	2
	2.19
	66
	72.52
	-
	00.00
	-
	00.00
	91
	100


5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2550

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	303,010.-
	3.90
	-
	00.00
	303,010.-
	3.90

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	533,390.-
	11.33
	-
	00.00
	533,390.-
	11.33

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ      เรียบร้อยฯ
	15,276.-
	3.81
	-
	00.00
	15,276.-
	3.81

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และ          การท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	-
	00.00
	20,250.-
	1.89
	20,250.-
	1.89

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	-
	00.00
	-
	00.00
	-
	00.00

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ            ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	329,375.-
	35.80
	-
	00.00
	329,375.-
	35.80

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	1,149,504.-
	19.61
	249,500.-
	4.25
	1,399,004.-
	23.87

	รวม
	2,330,555.-
	11.12
	269,750.-
	1.28
	2,600,305.-
	12.41


ส่วนที่  3
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2550

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ         เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้           ดำเนินการ
	งบประมาณ               ที่ได้รับ
	งบประมาณที่        เบิกจ่ายไป

	1. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
	
	(
	
	150,000.-
	150,000.-

	2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์               แก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ตำบลเทพราช
	
	(
	
	163,200.-
	163,200.-

	3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
	
	(
	
	75,371.-
	75,371.-

	4. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว
	
	
	(
	10,000.-
	-


ส่วนที่  4
ปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
-      เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน และเนื่องจากมีงานหลายด้านที่ต้องปฏิบัติ
· ประชาชนยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
· งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( รอบระยะเวลา  6  เดือน )

ส่วนที่  1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
2. รายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา  6  เดือน      (1 เมษายน -  30 กันยายน  2550  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2550)

ส่วนที่  2
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  (2550)
	ปีที่ 2  (2551)
	ปีที่  3   (2552)
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน  โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	24
	7,756,000
	38
	25,838,000
	42
	30,922,000
	104
	64,516,000

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	28
	4,705,000
	66
	11,728,000
	70
	15,696,500
	164
	32,229,500

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
	2
	400,000
	12
	1,625,000
	8
	1,074,800
	22
	3,099,800

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	5
	1,070,000
	5
	17,360,000
	3
	21,900,000
	13
	40,330,000

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	5
	240,000
	16
	2,015,000
	10
	1,380,000
	31
	3,635,000

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	6
	920,000
	7
	805,000
	7
	850,000
	20
	2,575,000

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	21
	5,860,000
	18
	3,558,000
	15
	3,310,000
	54
	12,248,000

	รวม
	91
	20,951,000
	162
	32,929,000
	155
	75,133,300
	408
	158,633,300


4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2550

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้        ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	11
	45.83
	-
	00.00
	11
	37.50
	-
	00.00
	-
	00.00
	24
	100

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	6
	21.42
	-
	00.00
	16
	57.14
	-
	00.00
	1
	3.57
	28
	100

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
	2
	100
	-
	100
	-
	00.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	2
	100

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	1
	20.00


	-
	00.00
	3
	60.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	5
	100

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	40.00
	-
	00.00
	3
	60.00
	-
	00.00
	1
	20.00
	5
	100

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	2
	33.33
	-
	00.00


	1
	16.66
	-
	00.00
	-
	00.00
	6
	100

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	6
	28.57
	-
	00.00
	4
	19.04
	-
	00.00
	2
	9.52
	21
	100

	รวม
	30
	32.96
	-
	00.00
	36
	39.56
	-
	00.00
	4
	4.39
	91
	100


5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2550

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	3,193,000.-
	41.16
	-
	00.00
	3,193,000.-
	41.16

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	2,081,292.65
	44.23
	-
	00.00
	2,081,292.65
	44.23

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ      เรียบร้อยฯ
	134,324.-
	33.58
	-
	00.00
	134,324.-
	33.58

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และ          การท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	98,200.-
	9.17
	-
	00.00
	98,200.-
	9.17

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	20,000.-
	8.33
	-
	00.00
	20,000.-
	8.33

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ            ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	132,410.-
	14.39
	-
	00.00
	132,410.-
	14.39

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	2,847,809.40
	48.59
	2,054,817.60
	35.06
	4,902,627.-
	83.66

	รวม
	8,507,036.05
	40.60
	2,054,817.60
	35.06
	10,561,853.65
	50.41


ส่วนที่  3
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2550

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ         เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้           ดำเนินการ
	งบประมาณ               ที่ได้รับ
	งบประมาณที่        เบิกจ่ายไป

	1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์               แก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ตำบลเทพราช
	(
	
	
	27,700.-
	27,700.-

	2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
	(
	
	
	155,470.25
	155,470.25


ส่วนที่  4
ปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
-      เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน และเนื่องจากมีงานหลายด้านที่ต้องปฏิบัติ
· ประชาชนยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
· งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 )

ส่วนที่  1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550      (1 ตุลาคม 2549 -  30 กันยายน 2550)

ส่วนที่  2
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  (2550)
	ปีที่ 2  (2551)
	ปีที่  3   (2552)
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน  โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	24
	7,756,000
	38
	25,838,000
	42
	30,922,000
	104
	64,516,000

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	28
	4,705,000
	66
	11,728,000
	70
	15,696,500
	164
	32,229,500

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
	2
	400,000
	12
	1,625,000
	8
	1,074,800
	22
	3,099,800

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	5
	1,070,000
	5
	17,360,000
	3
	21,900,000
	13
	40,330,000

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	5
	240,000
	16
	2,015,000
	10
	1,380,000
	31
	3,635,000

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	6
	920,000
	7
	805,000
	7
	850,000
	20
	2,575,000

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	21
	5,860,000
	18
	3,558,000
	15
	3,310,000
	54
	12,248,000

	รวม
	91
	20,951,000
	162
	32,929,000
	155
	75,133,300
	408
	158,633,300


4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2550

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้        ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	13
	54.16
	-
	00.00
	11
	45.83
	-
	00.00
	-
	00.00
	24
	100

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	13
	44.82
	-
	00.00
	16
	55.17
	-
	00.00
	-
	00.00
	29
	100

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
	2
	100
	-
	00.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	2
	100

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	2
	40.00
	-
	00.00
	3
	60.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	5
	100

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	3
	50.00
	-
	00.00
	3
	50.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	6
	100

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	5
	83.33
	-
	00.00


	1
	16.66
	-
	00.00
	-
	00.00
	6
	100

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	19
	82.60
	-
	00.00
	4
	17.39
	-
	00.00
	-
	00.00
	23
	100

	รวม
	54
	56.84
	-
	00.00
	38
	40.00
	-
	00.00
	-
	00.00
	95
	100


5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2550

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ผังเมือง ฯ
	3,496,010.-
	45.07
	-
	00.00
	3,496,010.-
	45.07

	2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุขฯ
	2,614,682.65
	55.57
	-
	00.00
	2,614,682.65
	55.57

	3. การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ      เรียบร้อยฯ
	149,600.-
	37.40
	-
	00.00
	149,600.-
	37.40

	4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และ          การท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	98,200.-
	9.17
	20,250.-
	1.89
	118,450.-
	11.07

	5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	20,000.-
	8.33
	-
	00.00
	20,000.-
	8.33

	6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ            ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
	461,785.-
	50.19
	-
	00.00
	461,785.-
	50.19

	7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	3,997,313.40
	68.21
	2,304,317.60
	39.32
	6,301,631.-
	107.53

	รวม
	10,837,591.05
	51.72
	2,324,567.60
	11.09
	13,162,158.65
	62.82


ส่วนที่  3
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2550

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ         เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้           ดำเนินการ
	งบประมาณ               ที่ได้รับ
	งบประมาณที่        เบิกจ่ายไป

	1. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
	(
	
	
	150,000.-
	150,000.-

	2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์               แก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ตำบลเทพราช
	(
	
	
	190,900.-
	190,000.-

	3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
	(
	
	
	230,841.25
	230,841.25

	4. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว
	
	
	(
	10,000.-
	-


ส่วนที่  4
ปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
-      เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน และเนื่องจากมีงานหลายด้านที่ต้องปฏิบัติ
· ประชาชนยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
· งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
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